## Resultados
PREVISTO
Pontos de função do sistema | 16.9 | FP
Pontos de função dos desenvolvedores | 10 | FP/mês
Tempo previsto para desenvolvimento | 1.69 | meses
Custo do sistema | 28917.5055
OCORRIDO
Tempo decorrido de desenvolvimento |  | meses

## Cálculo do Ponto de Função
FP = Contagem total * [ 0,65 + 0,01 *∑ ( Fi ) ]
Contagem total |  | 26
Fi |  | 0
FP |  | 16.9
Pontos de função por integrante/mês | 2
Integrantes | 5
Pontos de função totais por mês | 10
Salário médio do analista programador c# | 3422.19 | Fonte: Catho
Tempo para desenvolvimento | 1.69 | meses
Custo do sistema | 28917.5055
Note on C15: http://www.catho.com.br/profissoes/analista-programador-csharp

## Contagem total
Domínio de informação | Contagem | Simples | Médio | Complexo | Resultado
Entradas externas | 4 | 1 |  |  | 12
Saídas externas | 1 | 1 |  |  | 4
Consultas externas | 1 | 1 |  |  | 3
Arquivos Lógicos Internos | 1 | 1 |  |  | 7
Arquivos de Interface Externos | 0 |  |  |  | 0
|  | SOMA |  |  | 26
Note on D2: Inserir valor 1 para assinalar o campo
Note on E2: Inserir valor 1 para assinalar o campo
Note on F2: Inserir valor 1 para assinalar o campo

## Questões
Questão | Nada importante |  |  |  |  | Absolutamente essencial
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
O sistema requer salvamento e recuperação confiáveis ?
São necessárias comunicações de dados especializadas ?
Há funções de processamento distribuído ?
O sistema rodará em ambiente operacional existente e intensamente utilizado ?
O desempenho é crítico ?
O sistema requer entrada de dados online ?
A entrada de dados online requer múltiplas telas ou operações ?
Os Arquivos Lógicos Internos são atualizados online?
As entradas, saídas e consultas são complexas ?
O processamento interno é complexo ?
O código é projetado para ser reutilizável ?
A instalação está incluída no projeto ?
O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações ?
A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário ?
Quantidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | Nada importante 0: 0
Note on J2: Inserir valor 1 para assinalar o campo

## Coeficientes
Coeficientes
Entradas externas | 3 | 4 | 6
Saídas externas | 4 | 5 | 7
Consultas externas | 3 | 4 | 6
Arquivos Lógicos Internos | 7 | 10 | 15
Arquivos de Interface Externos | 5 | 7 | 10
0.65
0.01